附件

渭滨区2024年畜牧（中蜂）全产业链项目建设实施方案

一、项目概况

项目名称：2024年畜牧（中蜂）全产业链项目

项目主管部门：渭滨区农业农村局

技术指导单位：渭滨区畜牧兽医技术推广站

项目实施主体：宝鸡天台山茵香河土蜂蜜农民专业合作社

合作社负责人：支春林

二、项目实施主体概况

宝鸡天台山茵香河土蜂蜜农民专业合作社成立于2016年8月，位于渭滨区石鼓镇茵香河天台山森林公园，距离市区12公里，交通便利。合作社共有3个中蜂养殖场，总占地110余亩，第一蜂场位于黄丹寺，占地40余亩；第二蜂场位于地沟门，占地7亩；第三蜂场位于猪林沟，占地60余亩。蜂场周围蜜源植物品种多，花期长，发展中蜂繁育养殖产业具有得天独厚的自然条件和资源优势。

该合作社是渭滨区脱贫攻坚中蜂养殖产业代养企业之一，帮助辖区331户贫困户顺利脱贫。先后被宝鸡市农业农村局评为中蜂标准化饲养示范场、优秀农民专业合作社等，被渭滨区委、区人民政府授予农业产业规模化示范经营主体。2024年饲养中蜂1200箱，年产蜜量7.5吨，注册有“琼花珊谷”土蜂蜜商标，2017年荣获中国中蜂蜂蜜品质大赛银奖。

三、项目建设内容及资金筹措

项目总投资100.12万元，其中申请财政补助资金50万元，自筹资金50.12万元，在地沟门第二蜂场分期分批引进中蜂新品种800箱进行杂交，开展中蜂良种繁育，提高中蜂的抗病性、大群适应性和养殖效益，养蜂生产规模由原来1200箱扩大到2000箱。

引进优良中蜂种群，投资50.4万元，其中申请财政资金30万元，自筹资金20.4万元。

从宝鸡周边引进中蜂良种群，共计800群蜂，每群共5脾足蜂，每脾126元，每群种蜂630元，合计50.4万元，其中财政资金30万元，自筹资金20.4万元。

（二）购置养蜂用具物资，投资45.08万元，其中申请财政资金20万元，自筹资金25.08万元。

1.购置杉木标准蜂箱820套，箱体长51厘米、宽41厘米、高37厘米，具备防潮、防腐、通风、耐用作用，每套380元，合计31.16万元，其中财政资金20万元，自筹11.16万元。

2.高品质防腐防蚀白色尼龙盖布800张，每张8元，合计0.64万元。

3.单独可移动巢框5000个，每个6元，合计3万元。

4.蜂箱支架1200米，碳钢材质镀锌双排方管（规格100㎜×100㎜×2㎜），每米35元，合计4.2万元。

5.立体式单独防雨棚800个，每个52元，合计4.16万元。

6.防盗铁纱盖800个，每个15元，合计1.2万元。

7.箱内挡板800个，每个9元，合计0.72万元。

（三）蜂场基础设施提升，投资4.64万元，全部为自筹资金。

1.蜂场场地平整4000平方米，投资合计1.2万元。

2.蜂场主干道路整修（满足小型三轮车通行），长度约200米，‌宽度2.5米，投资合计1.8万元。

3.安装蜂场监控设备4套，投资合计0.32万元。

4.架设蜂场周围铁丝防护栏120米，合计1.32万元。

四、项目实施进度计划

项目建设计划从2025年10月实施到2025年12月竣工完成，建设期限3个月。

1.2025年10月—11月，完成蜂箱支架及蜂箱防雨棚搭建，组装蜂箱及巢框等。

2.2025年11月—12月，分批引进中蜂良种800群。

3.2025年12月底，项目自查验收，整理项目资料。

五、保障措施

按照实施方案要求，该项目由宝鸡天台山茵香河土蜂蜜农民专业合作社负责实施，并对目标任务、建设内容、工程质量、资金使用、建设效果等方面全面负责，确保各项任务如期保质保量完成。项目建设实行补助资金拨付制，按照先建后补的办法，依据批准的建设方案，在竣工后，先由宝鸡天台山茵香河土蜂蜜农民专业合作社申请初验、初验合格后，由第三方进行审计并出具审计报告后，申请区农业农村局进行区级验收，验收合格后拨付补助资金，坚决做到专人专账管理，保证专款专用。

六、项目绩效和风险分析

促进中蜂全产业链发展不仅为乡村振兴带来直接经济收益，同时在生态保护、推进社会发展、三产融合等方面发挥重要作用。但中蜂养殖仍存在自然灾害、中蜂疾病和市场波动等潜在风险，如极端天气会影响蜜蜂的饲养和采蜜，疾病的发生会引发蜜蜂的大面积死亡，市场需求不稳定会影响产品的销售，还有意外因素如遭受狗熊、野猪等野生动物破坏、山洪泥石流等突发地质灾害的影响等，在项目实施过程中，要加强对风险的预防和控制。

1.经济效益。建成1个可容纳800个蜂箱的规模化中蜂养殖基地，通过扩大蜂群增量，提高单产，实现蜂蜜产量每年增加10吨-12吨，年产值80-120万元。

2.社会效益。建设可持续发展绿色产业，迎合广大消费者需求，为社会提供优质、安全、绿色的蜂产品，推动农村经济高质量发展，增加农民收入。

3.生态效益。发展中蜂产业，既是生产发展的需要，又是生态体系和生物物种多样性保护的需要，确保植物的多样性和丰富性，发展生态友好型养蜂模式，增强对生态环境的保护。同时通过蜜蜂为果树、蔬菜等种植作物授粉，提高农作物的产量和品质，将蜜蜂授粉与现代农业生产相结合，推动中蜂全产业链高质量发展。