## 渭滨区2025年划拨财政衔接资金项目计划表
附件：
渭滨区2025年回收重新安排财政衔接资金项目计划表
序号 | 项目编号 | 类别 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目责任 单位 | 行业主管部门 | 财政资金 支持环节 | 是否以工代赈 | 备注
[16 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 自筹 或社会投资
[7 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 2025050 | 产业发展类 | 2025年石鼓镇刘家村一组农田灌溉提升项目 | 建设内容：新建100m³蓄水池1座、维修60m³蓄水池1座、铺设Ф110PE管道400米，Ф75PE管道7000m,Ф50PE管道200m，镀锌钢管50管道300m，安装出水桩193个、混凝土阀门井60座、排气阀井3座。 | 2025年9—11月 | 资产权属：刘家村村集体 管护责任单位：刘家村村委会 联农带农机制：就业务工、其他 绩效目标：促进产业发展，提高农业生产效率，促进农村经济发展，增加村民收入，带动就业6人。 | 石鼓镇 | 刘家村 | 否 | 否 | 否 | 5 | 16 | 103 | 445 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 石鼓镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2025052 | 产业发展类 | 2025年神农镇太平庄村秦岭四季春田园综合体产业园区大棚维修项目 | 建设内容：1.原棉被薄膜卷帘系统拆除3800㎡，更换薄膜6000㎡、棉被3800㎡；2.顶结构刚纵横梁加固6000㎡;3.大棚门维修2套；4.更换棉被卷帘系统2套等。 | 2025年9—11月 | 资产权属：太平庄村村集体 管护责任单位：太平庄村村集体 绩效目标：促进产业发展，完善产业基础设施条件，促进农村经济发展，带动群众增收。 | 神农镇 | 太平庄村 | 否 | 否 | 否 | 35 | 115 | 205 | 734 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 神农镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2025056 | 乡村建设类 | 2025年中岩山村人居环境提升项目 | 建设内容：1.管网铺设：河道滑坡点宾格石笼治理约100m³、铺设φ300钢带螺纹管270m，新建检查井9个；2.安装不锈钢防护栏20m，新建20m³沉淀池1座；3.架设10m²电源线100m，配套8m高电杆2个，电源控制箱1套；4.污水沉淀池砌石加固治理长35m，砌石98m³(35×0.8×3.5）；5.七、八组段滑坡治理222.75m³(90×0.75×3.3）；6.四组段滑坡治理886.6m³(110×1.3×6.2)（基础毛石混凝土浇筑），加装护栏75m；7.路面修复472.5㎡(105×4.5）。 | 2025年9—11月 | 资产权属：中岩山村民委员会 管护责任单位：中岩山村村委会 联农带农机制：就业务工 绩效目标：改善基础设施条件，提升村级村容村貌，项目预计带动8人实现就业。 | 石鼓镇 | 中岩山村 | 否 | 否 | 否 | 91 | 362 | 361 | 1528 | 84 | 84 | 21 |  | 63 |  |  | 石鼓镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
4 | 2025084 | 乡村建设类 | 2026年神农镇乡村建设提升项目 | 建设内容：1.竹园沟村：便民服务中心地面硬化525㎡。2.益门堡村：刘安路路面修复160㎡。3.大湾铺村：村内主干道修复200㎡。4.太平庄村：村内道路硬化560㎡。5.夏砑壑村：道路拓宽硬化150㎡，挡墙修复62m³。6.大散关村：村内地面硬化125㎡。7.邵家山村：通村道路修复65㎡。8.冯家塬村：村内道路修复190㎡。9.任家湾村：村内道路修复135㎡。 | 2025年9—11月 | 资产权属：竹园沟、益门堡、大湾铺、太平庄、夏砑壑、大散关、邵家山、冯家塬、任家湾9个村村集体 管护责任单位：竹园沟、益门堡、大湾铺、太平庄、夏砑壑、大散关、邵家山、冯家塬、任家湾9个村村委会 绩效目标：加强农村基础设施建设，提升村庄环境质量，提高群众生活质量。 | 神农镇 | 竹因沟、益门堡、大湾铺、太平庄、夏砑壑、大散关、邵家山、冯家塬、任家湾9个村 | 否 | 否 | 否 | 38 | 126 | 38 | 126 | 37.5 | 37.5 |  |  |  | 37.5 |  | 神农镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
5 | 2025085 | 乡村建设类 | 2025年高家镇甘庙村人居环境整治提升项目 | 建设内容：甘庙村二组旧公厕原址新建5m×7m公厕1座，占地35㎡。6个蹲位。 | 2025年9—11月 | 资产权属：甘庙村村集体 管护责任单位：甘庙村村委会 绩效目标：改善基础设施条件，提升人居环境。项目受益农户513户。 | 高家镇 | 甘庙村 | 是 | 否 | 是 | 174 | 563 | 513 | 1711 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 高家镇人民政府 | 区农业农村局 | 项目建设、材料采购、工费支出
6 | 2025086 | 乡村建设类 | 2025年八鱼镇八鱼村人居环境整治提升项目 | 对村庄主干道周边环境进行环境改造提升，砖砌挡墙226m，砖砌挡墙570m，毛石护坡120m，健身广场铺装350㎡，已有广场改造1000㎡，原公厕提升改造，砖墙48m，新修渠及盖板300m。 | 2025年9—11月 | 资产权属：八鱼村集体 管护责任单位：八鱼村村委会 绩效目标：1.提升八鱼村基础设施建设水平及人居环境；2.助力南山观光休闲带建设，进一步调整调优产业结构，促进产业转型升级；3.改善群众600户2150人、脱贫户、监测户51户172人生产生活条件，群众满意度达到95%以上。 | 八鱼镇 | 八鱼村 | 否 | 否 | 否 | 51 | 172 | 600 | 2150 | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  | 八鱼镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
7 | 2025087 | 乡村建设类 | 2025年八鱼镇淡家村人居环境整治提升项目 | 建设内容：对淡家村凤凰头310国道两侧沿路34户农户沿线两侧及甘凤路路口新建绿化花坛墙（长1100m×宽2m×高1.5m），绿化面积1200㎡。 | 2025年9—11月 | 资产权属：淡家村村集体 管护责任单位：淡家村村委会 绩效目标：1.方便淡家村（1045户4330人）群众生活；2.提升脱贫户、监测户等（63户187人）生产生活条件。 | 八鱼镇 | 淡家村 | 否 | 否 | 否 | 63 | 187 | 1045 | 4330 | 65 | 60 |  |  | 14 | 46 | 5 | 八鱼镇人民政府 | 区农业农村局 | 材料采购、项目建设等费用
8 | 2025040 | 其它类 | 2025年“雨露计划”职业教育资助 | 按照每生每学期1500元补助标准，为299户308名脱贫户、监测户家庭在中高职、技工院校就读学生发放2024年秋季学期至2025春季学期职业教育补助85.65万元。其中向43户45人发放一学期1500元补助，共计6.75万元，向256户263人发放两学期补助78.9万元。 | 2025年9—11月 | 对脱贫户、监测户家庭在中高职、技工院校就读学生实施教育资助，保障学生顺利完成学业。 | 八鱼镇 马营镇 石鼓镇 神农镇 高家镇 | 56个村 |  |  |  | 299 | 308 | 299 | 308 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 补贴资金
合计 |  |  |  | 8 | [11 empty] | 415.8 | 410.8 | 154 |  | 167 | 89.8 | 5
退回调整资金：中央154+市级167+区级97.46=418.46
2025年度财政衔接资金项目总体情况 (数据截止2025年10月10日) 1.财政衔接资金到位总体情况。截止8月22日，2025年度我区共到位各级财政衔接资金总额为7111.17万元。其中：中央资金3377万元(含发展新型农村集体经济1050万元、2025年高家镇以工代赈项目资金273万元)、省级资金1113万元、市级资金674万元、区级资金1947.17万元(含八鱼、马营划转资金457.17万元)。 2.项目下达、建设及资金支出情况。截止9月5日，全年已分批次安排下达财政衔接资金项目84个(含调整退回重新安排项目4个)。据9月29日全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统数据调度显示：全区纳入年度实施计划项目开工率为100%，中央资金支出进度60.68%、省级资金支出进度69.66%。 3.往年结余财政衔接资金调整使用情况。一是调整安排石鼓镇2023年度结余财政衔接资金47.316207万元，用于实施“2025年石鼓镇油葵种植”项目；二是调整安排高家镇2023年年度结余财政衔接资金1083.7262万元，用于实施“高家镇上川村一组污水治理提升改造”等16个项目。
|  | 乡村建设类 | 2025年高家镇固川村农村道路建设砌挡土墙项目 | 建设内容：1.七组通组路悬空(长20m、均高5m、均宽0.9m)需修砌挡土墙90m³；固后路悬空裂缝(长50m、均高2m、均宽1m)需修砌挡土墙120m³，修复路面；九组通组路悬空(30m、高2m、均厚0.9m)需修砌挡墙54m³。2.七组通组路、固后路、九组通组路共计长100m、均宽1m，路面修复共计100㎡。 | 2025年9-11月 | 资产权属：固川村村集体 管护责任单位：固川村村委会 绩效目标：修砌挡墙，解决塌方风险，保障村民汛期安全出行，保护村民生命财产安全。项目受益农户146户。 | 高家镇 | 固川村 | 否 | 否 | 否 | 40 | 123 | 146 | 502 | 17.11 | 17.11
|  | 乡村建设类 | 2025年马营镇温泉村杨家山片区人居环境整治项目 | 建设内容：1.新建基础绿化约380㎡，修砌高2m路侧护坡约150m，提升760余米村庄主干道环境；2.加宽农户门前巷道约580㎡，设置停车场，方便和规范群众、游人车辆停放。 | 2025年9-11月 | 资产权属：温泉村村集体 管护责任单位：温泉村村委会 绩效目标：1.提升温泉村基础设施建设水平及人居环境；2.助力南山观光休闲带建设，进一步调整调优产业结构，促进产业转型升级；3.改善群众600户2150人、脱贫户、监测户51户172人生产生活条件，群众满意度达到95%以上。 | 马营镇 | 温泉村 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 65 | 60 |  |  | 5